# Laporan Kesesuaian Kontrak dan SKPL

AquaSmart AIoT, kontrak MP-TI/ASAIOT/2026

| Tanggal penilaian | 21 September 2026 |
| --- | --- |
| Commit yang dinilai | 5c3ba6e |
| Penyusun | Alpin Aditya Pratama (V3925004), Dimas Aryo Sejati (V3925022) |
| Project Sponsor | Darmawan Lahru Riatma, S.Kom., M.MT. |
| Isi | Ringkasan kesesuaian, Change Request CR-001, ceklist D-01 sampai D-05, FR1 sampai FR24, NFR1 sampai NFR15 |

Dokumen ini menuliskan status apa adanya. Kontrol aktuator berstatus SIMULASI: perintah dicatat server dan dijawab simulator, dan tidak ada bukti perangkat fisik bergerak. Tidak ada bukti ESP32 fisik; firmware belum pernah dikompilasi. Angka yang tidak pernah diukur ditulis sebagai belum diukur, bukan diperkirakan.

# Bagian A. Ceklist kesesuaian

Pemetaan setiap deliverable kontrak MP-TI/ASAIOT/2026 (D-01 sampai D-05) dan setiap

kebutuhan SKPL (FR1 sampai FR24, NFR1 sampai NFR15) ke status dan bukti di kode.

Tanggal penilaian: 21 September 2026. Commit yang dinilai: 5c3ba6e.

## Cara membaca

Empat status yang dipakai:

| Status | Artinya |
| --- | --- |
| Terpenuhi | Ada implementasinya dan ada bukti yang bisa ditunjuk. |
| Terpenuhi sebagian | Ada, tetapi dengan batasan penting yang disebut di kolom batasan. |
| Tidak terpenuhi | Tidak ada implementasinya. |
| Tidak dapat diverifikasi | Perlu perangkat fisik atau jendela pengamatan yang tidak tersedia di repositori ini. |

Aturan yang dipakai saat menilai:

Klaim tanpa rujukan berkas dan baris tidak boleh berstatus terpenuhi.

Kontrol aktuator berstatus simulasi. Perintah dicatat server dan dijawab

simulator. Tidak ada bukti relay, servo, atau motor bergerak.

Tidak ada bukti ESP32 fisik. Firmware belum pernah dikompilasi, dan seluruh

pengujian jalur perangkat memakai fixture HTTP.

Aplikasi SPA lama di web/ dan frontend Next.js di frontend/ dinilai

terpisah. Kebutuhan yang hanya dipenuhi salah satunya ditulis apa adanya.

Yang benar-benar dijalankan pada 21 September 2026: gerbang verifikasi backend

python server/tests/run_verified_suite.py dengan hasil "passed": true,

tests_run 104 dari planned_tests 104, failures 0, errors 0, skipped 0,

php_files_checked 37, dan local_api_full_response_max_ms 25,68 dari 10 sampel.

Penelusuran bukti per kebutuhan dilakukan dengan membaca berkas, bukan menjalankan

suite per kebutuhan.

Gerbang CI GitHub Actions juga hijau pada commit yang dinilai; tangkapan layarnya

ada di docs/gambar/ci-quality-gate-daftar.png (daftar lima jalannya) dan

docs/gambar/ci-quality-gate-run.png (rincian langkah lint, tipe, test, build).

Pemindaian SonarQube Cloud belum pernah dijalankan, jadi tidak ada status Quality

Gate SonarQube yang bisa diklaim.

## Ringkasan

| Kelompok | Jumlah | Terpenuhi | Terpenuhi sebagian | Tidak dapat diverifikasi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Deliverable kontrak D-01 sampai D-05 | 5 | 0 | 4 | 1 |
| Kebutuhan fungsional FR1 sampai FR24 | 24 | 6 | 18 | 0 |
| Kebutuhan non-fungsional NFR1 sampai NFR15 | 15 | 2 | 11 | 2 |
| Total | 44 | 8 | 33 | 3 |

Tidak ada satu pun kebutuhan berstatus tidak terpenuhi. Sebagian besar berstatus

terpenuhi sebagian, dan itu bukan basa-basi: setiap batasannya disebut di bawah.

## Deliverable kontrak

| ID | Deliverable | Status | Bukti | Batasan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| D-01 | Telemetri kualitas air | Terpenuhi sebagian | Tabel sensor_readings dengan kolom ph, temperature, turbidity, device_id, created_at, simulation, CHECK (ph >= 0 AND ph <= 14), CHECK (turbidity >= 0), UNIQUE (device_id, created_at) di server/src/Database.php:88-100. Validasi rentang di server/router.php:302-347. Penandaan sumber lewat server/src/Provenance.php. | Tidak ada satu pun reading yang terbukti berasal dari ESP32 fisik. Isi tabel berasal dari seed dan simulator. Firmware yang ada mengirim ke /telemetry, bukan /readings. |
| D-02 | Web/PWA dan backend lokal | Terpenuhi sebagian | Role dan ownership ditegakkan di query, bukan hanya router: server/src/Auth.php:185-203, server/src/DeviceRepository.php:70-74. CSRF pada seluruh mutasi, misalnya server/router.php:261, 275, 286, 369, 399, 407. Gerbang verifikasi 104 test lulus pada 21 September 2026. UI responsif di frontend/app/dashboard/layout.tsx:18-50. | Stack basis data berbeda dari kontrak. Kontrak menyebut MySQL/MariaDB, kode memakai SQLite (server/src/Database.php:20-26). Diajukan lewat CR-001, belum diputus sponsor. PWA hanya ada di SPA lama, tidak di frontend Next.js yang di-deploy. |
| D-03 | Kontrol aerator dan feeder | Terpenuhi sebagian | Perintah terotorisasi: Auth::requireAdmin dan Auth::requireCsrf di server/router.php:405-407, ownership di server/src/DeviceRepository.php:70-74. Status pending, delivered, succeeded, failed, timeout di server/src/OperationsRepository.php. Fail-safe berupa indeks unik parsial satu perintah aktif per aktuator (OperationsRepository.php:17, 116). Diuji di server/tests/test_operations.py dan test_command_http.py. | Seluruh jalur ini simulasi. Status Berhasil berarti simulator membalas, bukan bukti alat bergerak. Kanal hardware terpisah menjawab 503 kecuali AQUASMART_HARDWARE_ENABLED=1, dan kelima jalurnya diuji memakai fixture HTTP. |
| D-04 | Prototipe hardware-edge | Tidak dapat diverifikasi | Yang ada hanya dokumen dan source: firmware/esp32/aquasmart_esp32/aquasmart_esp32.ino (286 baris), firmware/esp32/README.md, hardware/WIRING.md, hardware/environment-check.json. | Dari empat bukti yang disyaratkan, hanya wiring yang tersedia, itu pun sebagai rancangan. WIRING.md menulis sendiri "Hasil saat ini: BELUM DIUKUR" untuk pengukuran pH. firmware/esp32/README.md menulis "Belum compile, belum upload, belum tersambung WiFi, belum telemetry/ACK/aktuasi fisik". hardware/environment-check.json mencatat arduino-cli tidak tersedia dan daftar port serial kosong. Bagian acceptance "tidak ada klaim produksi" justru terpenuhi dengan baik. |
| D-05 | Dokumentasi dan bukti uji | Terpenuhi sebagian | SKPL, kontrak, WBS, risk register, source code, panduan, dan handover semuanya ada dan dapat ditunjuk. Bukti uji ditulis runner ke folder ber-timestamp (server/tests/run_verified_suite.py:18-19, 50-55). | Empat ganjalan: baseline rencana masih menulis MySQL sehingga belum konsisten dengan kode; analisis CPM/PERT tidak tersaji di paket manajemen proyek, hanya definisi tabelnya di skrip generator; SKPL masih menyebut growth_observations sebagai target desain padahal tabelnya sudah dibuat; dan tidak ditemukan bukti peninjauan maupun tanda tangan sponsor. |

## Kebutuhan fungsional

| ID | Kebutuhan | Status | Bukti | Batasan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| FR1 | Menerima data sensor via HTTPS POST dari ESP32 | Terpenuhi sebagian | server/router.php:303-348, kunci perangkat lewat DeviceAuth::requireKey, validasi rentang di :315-317. Test server/tests/api_integration.py:618, 639, 648. | Firmware tidak pernah memanggil /readings; yang dipanggil /telemetry (aquasmart_esp32.ino:270). HTTPS hanya tersedia lewat server/run_tls_local.py; entry point resmi melayani HTTP loopback. Tidak ada ESP32 fisik. |
| FR2 | Menyimpan reading dengan timestamp dan device_id | Terpenuhi sebagian | server/src/DeviceRepository.php:144-158, normalisasi UTC di router.php:327-332, test api_integration.py:446. | Jalur perangkat fisik tidak masuk tabel ini; telemetry ditangani repositori lain dan tidak mengisi sensor_readings. |
| FR3 | Menampilkan deret waktu terbaru di dashboard | Terpenuhi sebagian | server/router.php:350-358. SPA lama punya grafik kanvas (web/assets/js/app.js:698, 1324-1329). Next.js menampilkan tabel 18 baris (frontend/app/dashboard/page.tsx:31-34, components/dashboard/readings-table.tsx). | Grafik hanya ada di SPA lama. Frontend Next.js yang di-deploy menampilkan tabel, bukan grafik. |
| FR4 | Membandingkan nilai terkini dengan threshold | Terpenuhi sebagian | server/src/DeviceRepository.php:169-191, ambang per workspace, test server/tests/test_monitoring.py:50 dan test_threshold_contract.py. | Yang dibandingkan adalah baris threshold_settings milik pemilik perangkat, bukan konstanta ThresholdRules; konstanta itu hanya mengisi nilai awal saat registrasi. |
| FR5 | Menampilkan notifikasi in-app saat threshold terlampaui | Terpenuhi sebagian | server/router.php:429-436, badge di frontend/components/app-shell/nav-links.tsx:54-61, halaman frontend/app/dashboard/alerts/page.tsx. | Notifikasi berbasis polling 30 detik, bukan push. Alert hanya lahir dari jalur /readings; perangkat yang memakai firmware repo ini mengirim ke /telemetry yang tidak memicu alert pH air. Latensi 60 detik yang disebut analisis belum diukur. |
| FR6 | Menyimpan log notifikasi | Terpenuhi sebagian | Tabel alerts di server/src/Database.php:142-152, penulisan di DeviceRepository.php:186-188, pembacaan AlertRepository.php:6-32. | Yang tercatat hanya alert pelanggaran ambang saat ingestion, bukan seluruh notifikasi yang pernah tampil di layar. |
| FR7 | Menjalankan jadwal pakan otomatis berbasis waktu | Terpenuhi sebagian | server/src/OperationsRepository.php:86-99 mencocokkan jam pada zona Asia/Jakarta, hanya untuk jadwal aktif pada perangkat mode otomatis, dengan request id unik per hari. Test server/tests/test_operations.py:90. | Scheduler tidak berjalan di deployment. Pembungkusnya server/operations_tick.php:5-8 menolak jalan kecuali CLI, basis data sementara eksplisit, AQUASMART_APP_ENV bernilai test atau development, dan simulator dinyalakan. Build yang di-deploy memakai AQUASMART_APP_ENV=production. |
| FR8 | Mencatat eksekusi pakan termasuk timeout dan gagal | Terpenuhi sebagian | server/router.php:228-233, OperationsRepository::feedingLogs di :80-84, timeout otomatis di :19-37. | Tidak ada tabel feeding_logs; log diturunkan dari actuator_commands. Seluruh status terminal berasal dari ACK simulator, bukan eksekusi pakan fisik. |
| FR9 | Mengirim perintah manual ke feeder dan aerator via API | Terpenuhi sebagian | server/router.php:405-421, DeviceRepository::control di :52-99, antrean di OperationsRepository::enqueue. | Simulasi. enqueue dipanggil tanpa argumen sehingga $simulation bernilai true. Kanal hardware terpisah mati secara default. |
| FR10 | Menghitung rekomendasi dasar berbasis aturan | Terpenuhi | server/src/DeviceRepository.php:177-190 menyusun tabel aturan dari ambang workspace lalu menulis kalimat saran ke pesan alert. Test server/tests/test_monitoring.py:50. | Yang dihitung adalah aturan mana yang terlanggar; kalimat sarannya template tetap per parameter. Panel "Panduan Tindakan" di SPA lama adalah teks statis dan tidak dihitung sebagai rekomendasi sistem. |
| FR11 | Menyimpan observasi pertumbuhan | Terpenuhi | server/src/ObservationRepository.php:6-45 (tabel, validasi tanggal UTC, larangan tanggal masa depan, audit), endpoint server/router.php:163-177, UI di frontend/app/dashboard/reports/page.tsx. | Data entri manusia, ditandai provenance manual, dan dinyatakan begitu di layar. |
| FR12 | Menampilkan riwayat kontrol aktuator | Terpenuhi sebagian | server/router.php:228-233, UI frontend/app/dashboard/control/page.tsx:137-154 dan components/control/command-table.tsx. | Di deployment produksi, satu-satunya transport yang memindahkan status keluar dari pending terkunci ke environment development atau test, sehingga riwayat di sana akan berhenti pada Antre dan Tanpa balasan. Isi riwayat adalah hasil simulator. |
| FR13 | Autentikasi pengguna | Terpenuhi | server/router.php:116-149, Auth::login dengan password_verify, session_regenerate_id(true) di Auth.php:161, test api_integration.py:403-412. | Middleware Next.js hanya memeriksa keberadaan cookie; keabsahan sesi tetap diputuskan PHP. |
| FR14 | Membedakan role admin dan viewer | Terpenuhi | Auth::requireAdmin menolak viewer dengan 403 (server/src/Auth.php:199-206), dipasang pada seluruh endpoint mutasi, test server/tests/test_workspace.py:48-56. | UI menyembunyikan tombol untuk viewer, tetapi gerbang sebenarnya ada di server. |
| FR15 | Menampilkan konfigurasi threshold | Terpenuhi sebagian | server/router.php:448-451, test api_integration.py:572-578, UI frontend/app/dashboard/settings/page.tsx:60-88. | SPA lama menyimpan angka ambang secara hardcoded di web/assets/js/app.js:61, menduplikasi konstanta server. Frontend Next.js tidak menduplikasi angka itu. |
| FR16 | Mengizinkan update threshold oleh admin | Terpenuhi sebagian | server/router.php:453-471 dengan validasi rentang, test api_integration.py:579-595. | Jalur SPA lama menyimpan sebagian nilai ke state lokal setelah PATCH, sehingga tampilannya bisa berbeda dari server sampai muat ulang. Jalur Next.js memakai respons server. |
| FR17 | Mendeteksi device online dan offline | Terpenuhi sebagian | server/router.php:294-301, DeviceLifecycle.php:57-75, kebasian 120 detik di server/config/product.php:6. | Firmware tidak pernah memanggil endpoint heartbeat. Seluruh pengujian memakai fixture HTTP. Status online berarti kesegaran HTTP, bukan verifikasi perangkat. |
| FR18 | Menampilkan daftar device dan statusnya | Terpenuhi | server/router.php:254-257, DeviceRepository::allForUser, UI di frontend/app/dashboard/settings/page.tsx:137-143 dan components/settings/device-card.tsx. | Nilai online mewarisi batasan FR17. Kolom sinyal pada SPA lama diisi "Belum diukur" karena memang tidak diukur. |
| FR19 | Menyimpan versi model atau rules (stretch) | Terpenuhi sebagian | server/router.php:485-490, RuleVersionRepository.php:7-32 menyimpan snapshot ambang dengan id SHA-256. | Nama artefaknya rule_versions, bukan model_versions seperti tertulis di SKPL, dan isinya snapshot ambang, bukan versi model machine learning. Data lama tidak direkonstruksi. |
| FR20 | Menghasilkan laporan harian dan bulanan (stretch) | Terpenuhi | server/router.php:510-535, ReportsRepository.php:7-82 dengan agregasi per hari UTC dan pemisahan sampel simulasi. | Bucket agregasi selalu harian; bulanan berarti rentang sebulan berisi bucket harian. Zona laporan UTC, berbeda dari jadwal pakan yang memakai WIB. |
| FR21 | Ekspor data CSV dan JSON (stretch) | Terpenuhi sebagian | server/router.php:492-508, ExportRepository.php:7-90, header X-Export-Rows dan X-Provenance-Counts, batas 10.000 baris. | SPA lama memakai jalur ekspor sendiri di sisi klien, bukan endpoint ini. Setiap ekspor membawa hardware_verified=false. |
| FR22 | Menampilkan mockup UI login, dashboard, pengaturan | Terpenuhi sebagian | Ketiga layar ada sebagai UI terimplementasi di kedua aplikasi, misalnya frontend/app/login/page.tsx, app/dashboard/page.tsx, app/dashboard/settings/page.tsx. | Berkas mockup statis di mockups/ hanya memuat lima halaman lain dan tidak mencakup login maupun pengaturan. Tangkapan layar lama di folder audit bertanggal sebelum halaman Next.js ini ada, jadi tidak dapat dipakai sebagai buktinya. |
| FR23 | PWA installable | Terpenuhi sebagian | SPA lama punya web/manifest.webmanifest (display standalone, ikon 192 dan 512 maskable) dan web/sw.js (cache aquasmart-v5). | Frontend Next.js yang di-deploy tidak punya manifest maupun service worker; pencarian di seluruh pohon frontend/ tidak menemukan keduanya. Jadi aplikasi yang dinilai penilai lewat tautan deployment tidak installable. |
| FR24 | Menyimpan audit log who-what-when | Terpenuhi sebagian | Tabel audit_logs di server/src/Database.php:115-126, penulisan AuditRepository::record, endpoint server/router.php:423-427, call site tersebar di sembilan repositori. | What dan when kuat, who tidak ditampilkan: AuditRepository::recent tidak menyertakan kolom user_id, sehingga identitas pelaku tidak pernah keluar dari API dan tidak ada kolom pelaku di UI. |

## Kebutuhan non-fungsional

| ID | Kebutuhan | Status | Bukti | Batasan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| NFR1 | Latensi API, TTFB di bawah 2 detik lokal | Terpenuhi sebagian | server/tests/test_operability.py:16-26 mengukur 10 iterasi GET /api/devices dan menegaskan maksimum di bawah 2 detik. Pengukuran 21 September 2026: local_api_full_response_max_ms 25,68. | Yang diukur waktu respons penuh, bukan TTFB, dan hanya satu endpoint. Bukti terbatas pada mesin pengembangan. |
| NFR2 | Uptime lokal minimal 90 persen | Tidak dapat diverifikasi | Tidak ditemukan artefak pengukuran uptime; yang ada hanya GET /api/health. | Angka 90 persen belum pernah diukur. Butuh jendela pengamatan yang tidak tersedia di repositori. |
| NFR3 | Akurasi sensor pH plus minus 0,2 dan suhu plus minus 0,5 derajat | Tidak dapat diverifikasi | Tidak ada data kalibrasi. Kode justru menolak klaim terkalibrasi: TelemetryRepository.php:31 memaksa calibrated=false dan ph_sensor='soil_placeholder'. | Firmware belum dikompilasi, tidak ada perangkat fisik, dan sensor pH yang ada adalah placeholder sensor tanah, bukan pH air. |
| NFR4 | Password diproses dengan password_hash dan password_verify | Terpenuhi | server/src/Auth.php:61-62 memakai Argon2id bila tersedia, verifikasi di :40, hash tidak pernah keluar ke respons (:47). | Jatuh ke bcrypt bila build PHP tidak mendefinisikan Argon2id. Jalur seed data uji memakai default. |
| NFR5 | HTTPS/TLS minimal 1.2 | Terpenuhi sebagian | Jalur TLS lokal server/run_tls_local.py:26-32, pemeriksa server/tests/check_local_tls.py, artefak hasil mencatat TLSv1.3. | Sertifikat dari CA lokal Caddy, bukan CA publik. Pemeriksanya tidak terdaftar di gerbang verifikasi dan tidak menegaskan versi minimum. Deployment Railway memakai TLS penyedia, bukan konfigurasi ini. |
| NFR6 | Validasi input pada semua endpoint | Terpenuhi sebagian | Lapisan umum server/src/Http.php:44-63 (tolak non-JSON 415, batas 64 KiB, kedalaman 32, tolak nilai bersarang) dan validasi per endpoint di 35 titik validation_error. | Kata "semua endpoint" tidak terbukti; tidak ada test yang mengenumerasi 38 rute. |
| NFR7 | Rate limiting sederhana | Terpenuhi sebagian | server/src/RateLimiter.php:5-16 dengan bucket per alamat IP dan rute, dipasang di login, register, ingestion, command, telemetry, heartbeat. | Di belakang BFF Next.js, seluruh permintaan browser tiba dari IP server Vercel, sehingga batas login dan register berlaku bersama untuk semua pengguna. Tercatat di frontend/README.md. |
| NFR8 | Mitigasi dasar OWASP API Top 10 | Terpenuhi sebagian | Seluruh akses basis data memakai prepared statement; satu-satunya interpolasi SQL memakai daftar literal keras. Auth, CSRF, dan pembatasan field respons ada. | Ini mitigasi yang terlihat di kode, bukan sertifikasi. Tidak ada laporan pentest, tidak ada hasil SAST, dan pemetaan item per item OWASP tidak ada. |
| NFR9 | Target sentuh minimum WCAG 2.2 untuk tombol | Terpenuhi sebagian | SPA lama menetapkan 44px di web/assets/css/app.css:100-248. Frontend Next.js memakai min-h-11 lewat varian button() dan diukur nol target di bawah 44px pada 360, 768, dan 1280 piksel (frontend/DESIGN_SYSTEM.md bagian 7). | Ambang WCAG 2.2 SC 2.5.8 sebenarnya 24 piksel; 44 piksel adalah aturan internal yang lebih ketat. Tidak ada audit aksesibilitas otomatis seperti axe di kedua aplikasi. |
| NFR10 | Responsivitas mobile-first | Terpenuhi sebagian | SPA lama punya breakpoint dan uji viewport otomatis. Frontend Next.js diukur tanpa overflow horizontal pada tiga lebar (frontend/DESIGN_SYSTEM.md bagian 7). | Uji viewport otomatis yang tersimpan di repositori menguji SPA lama. Pengukuran frontend Next.js dilakukan manual pada sesi ini dan belum menjadi test yang berjalan otomatis. |
| NFR11 | Tidak ada duplikat reading per device dan timestamp | Terpenuhi | UNIQUE (device_id, created_at) di server/src/Database.php:97, ditambah pemeriksaan aplikasi di DeviceRepository.php:132-139 yang membedakan idempoten dan konflik 409. | Dijaga di dua lapis dan ada test untuk ketiga kondisinya. |
| NFR12 | Retensi data minimal enam bulan | Terpenuhi sebagian | Kebijakan tertulis di server/API.md:86, mekanisme salinan server/backup_local.py, test test_operability.py:28-42 membuktikan reading bertanggal lama bertahan melewati koneksi baru dan salinan. | Enam bulan belum pernah diamati. Tidak ada mekanisme retensi yang dipaksakan di kode; ini kebijakan, bukan fitur. |
| NFR13 | Dokumentasi API tersedia | Terpenuhi sebagian | server/API.md (122 baris), server/REPORTS_API.md, server/ThresholdRules.md, dan frontend/README.md. | Tidak ada spesifikasi machine-readable seperti OpenAPI, dan tidak ada pemeriksa otomatis yang menjaga dokumen tetap sinkron dengan router. |
| NFR14 | Log error terkumpul dan dapat ditinjau | Terpenuhi sebagian | server/router.php:47-50 menulis id rujukan acak ke log dan mengembalikan id itu ke klien tanpa detail internal. Diuji di server/tests/test_reports.py:33-38, termasuk memastikan password seed tidak muncul di log. | Log berbasis berkas pada instalasi lokal, tanpa rotasi, agregasi, maupun alerting. Di deployment kontainer, log berumur sependek kontainernya. |
| NFR15 | Modul simulasi terpisah dari data lapangan | Terpenuhi sebagian | server/src/Provenance.php mendefinisikan lima sumber dan menambahkan kolom provenance ke lima tabel, dengan CHECK constraint pada tabel telemetry. | Pemisahan ini logis di perangkat lunak dan belum pernah diuji terhadap data lapangan, karena tidak ada data lapangan di repositori ini. |

## Celah yang paling perlu dibaca penilai

D-04 tidak dapat diverifikasi. Tidak ada bukti perangkat fisik. Yang ada

adalah rancangan wiring, source firmware yang belum dikompilasi, dan catatan

lingkungan yang menyatakan toolchain tidak tersedia.

D-02 berbeda stack basis data dari kontrak. Diajukan lewat CR-001 dan

menunggu keputusan sponsor, bukan didiamkan.

FR23 PWA hanya ada di SPA lama. Aplikasi yang dibuka lewat tautan

deployment adalah frontend Next.js, yang belum installable.

FR7 scheduler tidak berjalan di deployment. Jadwal tersimpan dan logikanya

diuji, tetapi pemicunya menolak jalan di environment produksi.

FR9, FR12, dan D-03 berstatus simulasi. Status Berhasil berarti simulator

membalas perintah.

FR24 tidak menampilkan pelaku. Audit log menyimpan user_id, tetapi

endpoint pembacaannya tidak mengembalikannya.

NFR2 dan NFR3 belum pernah diukur. Uptime dan akurasi sensor tidak punya

artefak pengukuran apa pun di repositori ini.

# Bagian B. Change Request CR-001

| Field | Isi |
| --- | --- |
| Nomor | CR-001 |
| Proyek | AquaSmart AIoT, kontrak MP-TI/ASAIOT/2026 |
| Tanggal pengajuan | 21 September 2026 |
| Pengaju | Project Manager |
| Kategori perubahan | Major (menyentuh baseline scope teknologi) |
| Prioritas | Tinggi, menghalangi penutupan D-02 |
| Deliverable terdampak | D-02 Web/PWA dan backend lokal; WBS 1.4 Backend & database |
| Status | Diajukan ke Project Sponsor, menunggu keputusan |
| Keputusan sponsor | Menunggu persetujuan |
| Tanggal keputusan | Menunggu persetujuan |

Dokumen ini mengikuti mekanisme pengendalian perubahan pada kontrak Bagian 3.1:

"Perubahan baseline melalui Change Request dan analisis dampak", dan

"Perubahan hanya dikerjakan setelah keputusan Approve/Reject/Defer tercatat".

Kolom persetujuan sengaja ditulis menunggu, agar dokumen ini tidak memalsukan

otorisasi maupun tanggal tanda tangan.

## 1. Perubahan yang diminta

Baseline menyebut basis data MySQL/MariaDB di dua tempat:

Kontrak, tabel deliverable, D-02: "PHP Native, MySQL/MariaDB, autentikasi,

dashboard, threshold, alert, riwayat, jadwal, laporan".

Kontrak, WBS 1.4 Backend & database: "PHP Native, MySQL/MariaDB, auth,

device, readings, thresholds, alerts".

Yang diminta: untuk deployment v1, basis data yang dipakai adalah SQLite dengan

mode jurnal WAL, diakses lewat PDO. Permintaan ini hanya mengubah pilihan mesin

basis data. Tidak ada perubahan pada fungsi, antarmuka, kontrak API, maupun

kriteria penerimaan deliverable mana pun.

## 2. Kondisi saat ini

Implementasi yang berjalan sudah memakai SQLite, dan perbedaannya bukan sekadar

nama driver:

| Bukti | Lokasi |
| --- | --- |
| Koneksi PDO ke SQLite | server/src/Database.php:20 |
| PRAGMA foreign_keys = ON dan PRAGMA journal_mode = WAL | server/src/Database.php:25-26 |
| Kunci primer INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT di lima tabel | server/src/Database.php:37, 89, 116, 129, 143 |
| Volume persisten satu berkas basis data di deployment | deploy/Dockerfile, variabel AQUASMART_DB_PATH |

AUTOINCREMENT pada SQLite bukan sinonim AUTO_INCREMENT MySQL, dan mode WAL

tidak punya padanan langsung. Karena itu perpindahan mesin bukan penggantian

string koneksi, melainkan perubahan skema dan perilaku transaksi.

## 3. Alasan

Bentuk deployment. Backend berjalan sebagai satu kontainer di Railway.

SQLite menyimpan seluruh basis data pada satu berkas di volume persisten,

sehingga tidak diperlukan server basis data terpisah, kredensial jaringan

tambahan, maupun port yang terbuka ke luar kontainer.

Keamanan query tidak berubah. Seluruh query memakai prepared statement

PDO. Lapisan pertahanan terhadap injeksi identik pada kedua mesin.

Bukti pengujian berdiri di atas SQLite. Gerbang verifikasi backend

dijalankan ulang pada 21 September 2026 dan hasilnya "passed": true,

tests_run 104 dari planned_tests 104, failures 0, errors 0,

skipped 0, dengan php -l bersih pada 37 berkas PHP. Migrasi mesin berarti

seluruh bukti itu harus diperoleh ulang.

Biaya nol. Tidak ada layanan basis data berbayar yang perlu disewa untuk

prototipe akademik ini.

## 4. Analisis dampak

| Aspek | Dampak | Penjelasan |
| --- | --- | --- |
| Scope | Nihil | D-01, D-02, dan D-03 tetap terpenuhi dengan kriteria penerimaan yang sama. Tidak ada fitur yang ditambah atau dikurangi. |
| Jadwal | Menghemat | Tidak ada pekerjaan migrasi skema, konversi data, dan pengujian ulang yang perlu dijadwalkan. Baseline 60 hari kerja tidak berubah. |
| Biaya | Menghemat | Tidak ada tambahan biaya layanan basis data. Pos Cloud/Infrastructure Rp100.000 tidak bertambah. |
| Kualitas | Netral sampai positif | Seluruh integration test inti tetap hijau di atas mesin yang benar-benar dipakai, bukan di atas mesin yang hanya tertulis di dokumen. |
| Keamanan | Netral | Prepared statement, hashing Argon2id, regenerasi sesi, CSRF, dan rate limiter tidak bergantung pada mesin basis data. |
| Keselamatan | Netral | Tidak menyentuh jalur kontrol aktuator, yang berstatus simulasi dan tidak berubah oleh CR ini. |
| Risiko baru | Ada, dicatat | Lihat bagian 5. |

## 5. Risiko yang muncul dan mitigasinya

| Risiko | Dampak | Mitigasi |
| --- | --- | --- |
| SQLite menulis dengan kunci tingkat basis data, sehingga tulis serentak tinggi akan mengantre | Sedang, hanya pada beban banyak perangkat | Mode WAL sudah aktif sehingga pembacaan tidak memblokir penulisan. Beban prototipe adalah satu ruang budidaya dengan pengiriman berkala, bukan tulis serentak masif. |
| Basis data satu berkas ikut hilang bila volume kontainer hilang | Tinggi bila terjadi | Volume persisten dipakai, dan server/backup_local.py tersedia untuk salinan. Uji pemulihan belum dijalankan; ini dicatat sebagai pekerjaan terbuka, bukan diklaim selesai. |
| Baseline dokumen lain masih menyebut MySQL/MariaDB | Rendah, risiko ketidakkonsistenan dokumen | Bila CR disetujui, kontrak Bagian 2 dan WBS 1.4, SKPL, RTM, serta runbook diperbarui pada versi berikutnya sesuai mekanisme Bagian 3.1. |

## 6. Alternatif yang dipertimbangkan

| Alternatif | Alasan tidak dipilih |
| --- | --- |
| Migrasi penuh ke MySQL/MariaDB sekarang | Mengubah skema dan perilaku transaksi, lalu menuntut pengulangan seluruh 104 test integrasi. Dikerjakan pada sisa waktu menjelang tenggat, risikonya lebih besar daripada manfaatnya. |
| Menjalankan dua mesin berdampingan | Menambah jalur kode yang harus diuji dua kali tanpa menambah kemampuan produk. |
| Membiarkan dokumen dan kode berbeda tanpa CR | Ditolak. Perbedaan antara baseline dan implementasi harus tercatat, bukan didiamkan. |

## 7. Rencana bila perubahan ditolak

Bila sponsor menolak, migrasi ke MySQL/MariaDB dijadwalkan sebagai pekerjaan

tersendiri dengan urutan: menyiapkan skema padanan, mengganti konstruksi khas

SQLite, memindahkan data uji, menjalankan ulang seluruh 104 test, lalu

memperbarui bukti uji. Pekerjaan itu memerlukan perpanjangan jadwal dan tidak

dapat dipenuhi dalam baseline berjalan.

## 8. Keputusan

| Kolom | Isi |
| --- | --- |
| Approve / Reject / Defer | Menunggu persetujuan |
| Nama pemutus | Menunggu persetujuan |
| Tanggal | Menunggu persetujuan |
| Catatan sponsor | Menunggu persetujuan |

# Lampiran. Keluaran gerbang verifikasi backend

Dijalankan pada 21 September 2026 dengan perintah python server/tests/run_verified_suite.py dari 01_AquaSmart/01_Aplikasi-Web.

{
  "passed": true,
  "tests_run": 104,
  "planned_tests": 104,
  "failures": 0,
  "errors": 0,
  "skipped": 0,
  "php_files_checked": 37
}
{"local_api_full_response_max_ms": 25.68, "samples": 10}